## Sheet1
工作计划
序号 | 工作项目 | 工作子项 | 责任单位 或部门 | 责任人 | 进度控制 |  |  | 配合部门 | 重要度 | 未完成的影响 | 完成回顾 | 未完成原因
[5 empty] | 工期(工作日) | 开始时间 | 完成时间
1 | 泰国三相表 | 预付费功能 |  | 本人 | 10 | 2015-10-25 | 2015-11-06 | 硬件部门 | 重要
|  | RTC功能 |  | 本人 | 2 | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 硬件部门 | 重要
|  | 过流功能 |  | 本人 | 2 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 上位机 | 一般